## Лист1
Дата | Вид работы | Выполнение
2022-10-04 | Напечатать новые ступицы и установить их на вездеход | +
2022-10-11 | Разработать систему полного привода (схема) | +
2022-10-18 | Напечатать новые ролики (обновить старые ролики (2 шт.) и сделать ролики для нового привода(2 шт.)) | +
2022-10-25 | Найти новые оси (4 шт.) | +
2022-11-01 | Найти ремень ГРМ для полного привода (2 шт.) | +
2022-11-08 | Собрать новую с систему полного привода в единое целое | +
15.11.22 - 29.11.22 | Разработать систему регулировки скорости вращения двигателя (схема) | +
29.11.22 - 27.12.22 | Разработать код для управления вездеходом | +-